上勝町第８期障害福祉計画及び第４期障害児福祉計画

仕様書

１．業務名称

上勝町第８期障害福祉計画及び第４期障害児福祉計画

２．業務の目的

上勝町第７期障害福祉計画及び第３期障害児福祉計画（以下「現行計画」という。）は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法に基づく計画であり、本町の障害者・障害児に関する施策を推進するための指針となるものであるが、その計画期間は令和８年度をもって終了する。そのため、本業務は、令和９年度以降の３か年計画となる上勝町第８期障害福祉計画及び第４期障害児福祉計画（以下「上勝町第８期障害福祉計画等」という。）の策定に当たり、現行計画の現状分析、アンケート調査の集計・分析の実施、課題の抽出、支援事業の方向性の検討、事業量の推計及び目標量の設定を行い、計画の策定を支援することを目的とする。

３．業務期間

契約締結日から令和９年３月３１日まで

４．委託業務内容

（１）ニーズ調査アンケートの実施

計画策定の基礎資料とするため、障害のある方やその家族等に対し、生活実態、福祉制度やサービスの認知度、利用状況、今後の利用意向などを把握する。

・調査対象者：町内手帳所持者全数（約60名想定）

- 調査票の設問設計を行うこと。

- 回収した調査票は、原則として直接引き取りに来ること。

- 回収した調査票の打ち込みを行うこと。

- 集計作業については、単純集計及びクロス集計を行うこと。

- 報告書作成にあたっては、集計結果をグラフ化し、分析文を掲載すること。

※調査に係る印刷（調査票、封筒）及び発送、調査票の回収は町が行う。

（２）現状把握作業

基礎データの収集、分析、整理、現行計画の現状把握と問題点の見直しを行う。

・統計的把握

・国及び県の動向把握

・上位計画及び関連計画の動向把握

・障害福祉施策の実態把握及び課題の抽出

（３）ヒアリング調査の実施と分析

保健、医療、福祉等における各種関係団体及び事業者に対し、生活実態及び意向や施策に関する現状と展望を把握することを目的として、ヒアリング調査を実施する。調査票は受託者が作成し、ＦＡＸ等を用いて配布・回収を行う。

・ヒアリングシートの作成

・ヒアリングの実施及びとりまとめ

（４）各種会議等における運営サポート

策定委員会（３回程度）

・策定委員会にオブザーバーとして出席

・委員会資料データの作成（コピー刷り出しは本町にて行う）

・会議録の作成（要約）

※策定委員会には業務責任者及び作業担当者が必ず出席すること。

（５）障害福祉サービス量の推計

障害福祉サービスの利用実績の分析、人口・障害者（児）数の推計を行い、障害福祉サービスの利用見込み量の推計を行う。

・利用実績の分析

・障害者（児）数の推計

・障害福祉サービスの利用見込み量の設定と見込み量確保に向けた方策の整理

（６）計画策定

基礎資料、アンケート調査の分析から得られた課題を踏まえ、骨子案及び素案を作成する。計画案の作成にあたっては、町と十分に協議し、策定委員会等からの意見を参考に作成する。

・骨子案及び素案の作成

・グラフ作成、レイアウト編集

・国の基本方針に基づく成果目標の設定等

(７)パブリックコメントの実施支援

パブリックコメントの実施にあたり、関連資料等の作成及び意見のとりまとめを行う。また、必要に応じて計画案への反映を行う。

(８)打合せ

受託業者は、町との打合せ（随時・月１回程度を予定）を行うこと。

※原則として打ち合わせには作業担当者が出席すること。

（９）成果品

【調査結果報告書】

・Ａ４版、１色、50ページ程度、CD等でのデータ納品

【上勝町第８期障害福祉計画及び第４期障害児福祉計画】

・Ａ４版、１色、80ページ程度、CD等でのデータ納品

（10）その他

・本業務で作成された成果品の著作権は上勝町に帰属する。

・業務の遂行に際し、知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。

・過去５年以内に、徳島県内における福祉分野に関する計画策定支援業務を受注し、完了した実績を有していること。

・四国内に本店、支店又は営業所等を有していること。かつ作業担当者を四国内に配置すること。

・受託者は、委託者の情報資産の安全性を確保（個人情報を適切に取り扱う必要があるため）するものとする。特に、本業務においては、アンケート調査を実施するため、情報の漏洩が起きないよう細心の注意を払うものとし、企業としてのセキュリティ管理システムが充分に確立されていることを証明しなければならない。具体的には、個人情報保護等に関する公的資格であるJISQ15001（プライバシーマーク取得）に審査登録がされ、複数回更新されているとともに、機密保持に関する社内規程を設けていることとし、契約前までにそれを証明する書類（認定証の写し）を委託者に提出すること（法人認定ではない担当者の個人資格は対象外）。

・仕様書に定めのない事項については、必要に応じ協議の上、実施するものとする。

・成果品に誤りや不備が発見された場合は、委託期間完了後であっても受託者の責任において無償で訂正を行うものとする。

以　上